# Bài 1. Lập kế hoạch Sprint (Mục 3.7)

## 1. Tính Velocity trung bình

Velocity là số Story Point (SP) mà nhóm hoàn thành trong một Sprint.

Phép tính:

(22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 96 / 4 = 24 SP

Kết quả: Velocity trung bình là 24 SP/Sprint.

## 2. Tính Capacity bình thường và Capacity Sprint 5

Capacity bình thường:

- Số Developers: 6 người.

- Thời gian Sprint: 10 ngày làm việc.

6 x 10 = 60 người-ngày

Capacity Sprint 5:

- Có 1 ngày nghỉ lễ nên cả nhóm chỉ làm việc 9 ngày.

- Một Developer nghỉ phép thêm 4 ngày.

(6 x 9) - 4 = 54 - 4 = 50 người-ngày

Kết quả:

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Capacity bình thường | 60 người-ngày |
| Capacity Sprint 5 | 50 người-ngày |
| Tỷ lệ capacity còn lại | 50 / 60 x 100% = 83,33% |

Số SP nên cam kết:

Điều chỉnh Velocity theo tỷ lệ Capacity:

24 x (50 / 60) = 20 SP

Vì vậy, nhóm nên cam kết khoảng 20 SP cho Sprint 5. Đây là mức tham khảo dựa trên Velocity lịch sử và thời gian làm việc thực tế, không phải cam kết chắc chắn về kết quả.

## 3. Chọn User Story đưa vào Sprint 5

| Mã | User Story | SP | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Khách thêm rau vào giỏ hàng | 5 | Must, chức năng nền tảng |
| C2 | Khách đặt hàng từ giỏ | 8 | Must, phụ thuộc C1 |
| C3 | Khách thanh toán khi nhận hàng | 5 | Must, phụ thuộc C2 |
| Tổng |  | 18 SP |  |

Tổng điểm:

5 + 8 + 5 = 18 SP

Nhóm chọn C1, C2 và C3 vì đây đều là các User Story có mức ưu tiên Must và có quan hệ phụ thuộc liên tiếp. Tổng 18 SP thấp hơn mức tham khảo 20 SP, tạo khoảng dự phòng cho việc kiểm thử, tích hợp và xử lý lỗi.

Lưu ý: Do C2 phụ thuộc C1 và C3 phụ thuộc C2, nhóm phải hoàn thành các điều kiện phụ thuộc để đưa chức năng đặt hàng và thanh toán vào sử dụng.

## 4. Sprint Goal và giải thích lựa chọn

Sprint Goal:

Hoàn thiện quy trình mua rau củ sạch cơ bản trên GreenFood, cho phép khách hàng thêm rau vào giỏ hàng, đặt hàng và lựa chọn thanh toán khi nhận hàng.

Giải thích lựa chọn:

Nhóm ưu tiên C1, C2 và C3 vì đây là ba User Story thuộc nhóm Must, tạo thành quy trình mua hàng hoàn chỉnh. C4, C5 và C6 được để lại trong Product Backlog do giới hạn Capacity của Sprint 5. Việc chọn 18 SP giúp nhóm có khả năng hoàn thành mục tiêu thực tế hơn trong điều kiện thiếu nhân lực và có ngày nghỉ lễ.

# Bài 2. Phân rã công việc (Mục 3.8)

Story C3: Khách thanh toán khi nhận hàng.

Phân rã thành đúng 3 Task thuộc 3 nhóm khác nhau:

| Task | Nhóm công việc | Nội dung thực hiện | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | UI/UX | Thiết kế giao diện lựa chọn thanh toán khi nhận hàng và hiển thị phương thức thanh toán trong bước xác nhận đơn hàng. | 3 giờ |
| T2 | Database | Thiết kế và cập nhật dữ liệu đơn hàng để lưu phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán. | 2 giờ |
| T3 | Development | Lập trình xử lý thanh toán khi nhận hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu thanh toán. | 5 giờ |
| Tổng |  |  | 10 giờ |

Tổng giờ công:

3 + 2 + 5 = 10 giờ công

Giải thích: Ba Task thuộc ba nhóm UI/UX, Database và Development, đáp ứng yêu cầu phân rã thành đúng ba Task thuộc ba nhóm khác nhau. Các Task có thể được giao cho những thành viên phù hợp và theo dõi riêng trong Sprint Backlog.

Lưu ý về tệp: Mình chưa tìm thấy tệp 3_agile.docx trong các tệp có thể truy cập ở cuộc trò chuyện này, nên chưa thể ghi trực tiếp vào đúng bảng của phiếu. Bạn hãy tải tệp 3_agile.docx lên đây; mình sẽ điền nội dung vào đúng bảng và giữ nguyên định dạng của tài liệu.

# Bài 3. Phân tích Burndown Chart (Mục 3.9)

a) Biểu đồ A: So sánh thực tế với lý tưởng tại ngày 4

- SP còn lại lý tưởng: 14,4 SP.

- SP còn lại thực tế: 23 SP.

- Chênh lệch: 23 - 14,4 = 8,6 SP.

Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ) vì số SP còn lại thực tế cao hơn lý tưởng 8,6 SP.

b) Biểu đồ A: Dấu hiệu bất thường và rủi ro

Dấu hiệu bất thường: Từ ngày 0 đến ngày 2, SP thực tế vẫn giữ nguyên ở mức 24 SP.

Rủi ro: Đội chưa hoàn thành được công việc nào trong hai ngày đầu, có thể khiến công việc bị dồn vào cuối Sprint và không kịp hoàn thành mục tiêu Sprint.

c) Biểu đồ B: Vì sao đường thực tế đi lên từ ngày 4 đến ngày 6?

SP còn lại tăng từ 15 lên 19 SP, có thể do đội phát hiện thêm công việc cần làm, bổ sung yêu cầu hoặc đánh giá lại khối lượng công việc còn lại.

Rủi ro: Sprint có nguy cơ chậm tiến độ, không hoàn thành mục tiêu và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nếu đội cố chạy theo thời hạn.

d) Đề xuất hành động khắc phục

Chọn biểu đồ A: Trong Daily Scrum, đội cần xác định nguyên nhân công việc chưa hoàn thành, trao đổi cách tháo gỡ trở ngại và phối hợp ưu tiên các Task quan trọng để đưa tiến độ trở lại đúng hướng. Nếu cần, Developers có thể điều chỉnh kế hoạch công việc trong ngày để hướng tới Sprint Goal.

# Bài 4. Sprint Review (Mục 3.10)

a) Hoạt động cụ thể của từng vai trò trong buổi Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể |
| --- | --- |
| Product Owner | Đánh giá kết quả Sprint, đối chiếu chức năng đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng với tiêu chí nghiệm thu. |
| Scrum Master | Tạo điều kiện để buổi Review diễn ra hiệu quả, khuyến khích mọi người trao đổi và phản hồi. |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng cho những người tham dự. |
| Stakeholders | Trải nghiệm hoặc quan sát bản demo, đưa ra phản hồi và đề xuất cải tiến, chẳng hạn thanh toán bằng mã QR. |

b) Xử lý đề nghị thanh toán bằng mã QR

Product Owner ghi nhận đề nghị của chủ cửa hàng, trao đổi để làm rõ yêu cầu và giá trị nghiệp vụ, sau đó bổ sung hoặc cập nhật Product Backlog, sắp xếp mức độ ưu tiên dựa trên giá trị và các yêu cầu hiện có. Nhóm sẽ xem xét khả năng thực hiện trong Sprint Planning tiếp theo, không mặc nhiên cam kết hoàn thành ngay tuần sau.

Cách xử lý này thể hiện giá trị “Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám sát kế hoạch” (Responding to change over following a plan) trong Agile Manifesto, vì nhóm tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh thứ tự ưu tiên để đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng.